### Monitoring realizacji Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014 - 2020 - dane za 2015 r.

Przyjęty Uchwałą nr XLV/701/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia   
26 maja 2014 r. Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014 - 2020 zakłada monitorowanie Programu corocznie przez cały okres jego wdrażania.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie informacji będących   
w posiadaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, z racji wykonywanych zadań oraz w oparciu o dane przekazane przez instytucje funkcjonujące w obszarze szeroko pojętej polityki społecznej, w tym Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Lubelskie Kuratorium Oświaty, uczelnie wyższe funkcjonujące   
w województwie lubelskim, powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe urzędy pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto w styczniu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie wystąpił do powiatów, a w marcu   
i ponownie w kwietniu do gmin z terenu województwa lubelskiego o przesłanie informacji   
o wartości w 2015 roku wskaźników, dotyczących poszczególnych celów szczegółowych uwzględnionych w Programie, w tym:

1. Skuteczna profilaktyka niepełnosprawności.
2. Efektywne ograniczanie i łagodzenie skutków niepełnosprawności.
3. Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,   
   w tym w ramach działań instytucji i organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego.
4. Ułatwienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dostępu do edukacji na każdym poziomie.
5. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.
6. Skuteczne wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wzory tabel przekazanych powiatom i gminom w załączeniu do opracowania.   
W odpowiedzi na zapytania Ośrodka, wypełnione tabele przesłały wszystkie powiaty i 76 spośród 213 gmin. Dane dotyczące działań jednostek samorządu wojewódzkiego   
i pozostałych instytucji pochodzą z informacji dla Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o działalności prowadzonej w 2015 roku. Poniższa tabela prezentuje wartości wskaźników w 2015 r. w odniesieniu do wskaźników bazowych z 2013 r.  
i docelowych zakładanych na rok 2020. Wskazuje także źródło danych.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa celu szczegółowego/ Nazwa wskaźnika** | **Wartość bazowa wskaźnika** | **Wartość docelowa wskaźnika** | **Wartość wskaźnika  w 2015 r.**  **Źródło danych** | **Aktualna procentowa wartość wskaźnika** |
| **Cel szczegółowy 1:** Skuteczna profilaktyka niepełnosprawności | | | | |
| Liczba programów/ projektów zrealizowanych w obszarze profilaktyki niepełnosprawności, w tym w zakresie: | | | |  |
| promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej | 76 | 532 | 59: 10 samorząd województwa  40 samorządy powiatowe  9 samorządy gminne | 25% |
| kultury fizycznej i sportu | 49 | 343 | 161: 7 samorząd województwa  95 samorządy powiatowe  59 samorządy gminne | 61,22% |
| poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym | 46 | 322 | 41: 40 samorządy powiatowe  1 samorząd gminny | 27,01% |
| ograniczania wypadkowości w pracy | 11 | 77 | 3 samorządy powiatowe | 18,18% |
| **Cel szczegółowy 2:** Efektywne ograniczanie i łagodzenie skutków niepełnosprawności | | | | |
| Liczba projektów w ramach rozwoju infrastruktury społecznej, które zabezpieczą m. in potrzeby osób niepełnosprawnych | 217  (lata 2007  - 2013) | 434  (lata 2014  - 2020) | 38: 37 samorządy powiatowe  1 samorząd gminny | 58,71% |
| Liczba placówek, w których prowadzone są działania zmierzające do likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się | bd | 168 | 35: 25 samorządy powiatowe  3 samorządy gminne  7 PFRON | 20,83% |
| Liczba programów/ projektów mających na celu integrację osób niepełnosprawnych, w tym polepszanie dostępności do dóbr kultury, rozrywki, sportu | 287 | 2 009 | 91: 3 samorząd województwa  69 samorządy powiatowe  19 samorządy gminne | 18,81% |
| **Cel szczegółowy 3:** Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym w ramach działań instytucji  i organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego | | | | |
| Liczba partnerstw utworzonych w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, poprzez wspólne działania instytucji rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych | bd | 15 | 6: 1 na poziomie powiatu  5 na poziomie gminy | 40% |
| Liczba osób niepełnosprawnych objętych usługami opiekuńczymi  i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej | 4 388 (2012)  w tym, liczba osób objętych usługami specjalist.  328 (2012) | 30 716  2 296 | 4 587 w tym, liczba osób objętych usługami specjalist.  942: sprawozdanie MPiPS za 2015 r. | 29,21% |
| **Cel szczegółowy 4:** Ułatwienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dostępu do edukacji na każdym poziomie | | | | |
| Wskaźnik procentowy osób niepełnosprawnych kształcących się na poziomie przedszkole - szkoła średnia w placówkach ogólnodostęp. i integracyjnych w ogólnej liczbie kształcących się osób niepełnosprawnych | - osoby uczęszczające do placówek integracyjnych: 12,14% (2012)  - osoby uczęszczające do placówek powszechnych: 24,92% (2012) | 24%  34% | 16%: Kuratorium Oświaty  28%: Kuratorium Oświaty |  |
| Wskaźnik procentowy osób niepełnosprawnych uczęszczających do szkół wyższych w ogólnej liczbie studentów | 6,367% (2012) | 6,4% | 2,03% |  |
| Liczba działań zmierzających do podnoszenia poziomu jakości kształcenia specjalnego, poprzez podnoszenie kwalifikacji kadry  w placówkach kształcenia specjalnego | 44 | 308 | 325: samorządy powiatowe | 119,80% |
| Liczba nauczycieli zatrudnionych w placówkach kształcenia specjalnego podnoszących kwalifikacje zawodowe | 2 338 (dane  z Lubelskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli za 2013) | 16 366 | 1 059: samorządy powiatowe | 20,75% |
| Liczba zadań zleconych organizacjom pozarządowym dot. wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 19 (dane ROPS) | 301 | 24: samorządy powiatowe | 14,28% |
| Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania  dot. wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 15 (dane ROPS) | 250 | 40: samorządy powiatowe | 22% |
| **Cel szczegółowy 5:** Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych | | | | |
| Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych zarejestrowanych  w powiatowym urzędzie pracy | 5 663 w ciągu roku, 4.691 na koniec roku (2012) | 3 500 | 6 365 w ciągu roku, 4 795 na koniec roku (2015): dane WUP | 72,99% |
| Liczba osób niepełnosprawnych poszukujących pracy odnotowanych w powiatowym urzędzie pracy | 1 321 w ciągu roku, 1.413 na koniec roku (2012) | 900 | 1 057 w ciągu roku, 1 334 na koniec roku (2015): dane WUP | 67,46% |
| Liczba ofert pracy skierowanych do osób niepełnosprawnych | 1 994 (2012) | 10 000 | 1 474: dane WUP | 34,68% |
| Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy, które korzystały ze szkoleń i kursów, w tym szkolenia i staże | 180 (2012) | 1 100 | 114: dane WUP | 26,72% |
| Liczba osób niepełnosprawnych, które znalazły zatrudnienie  w przedsiębiorstwach społecznych | - 50 osób  w spółdz. socjalnych  i spółkach non profit  - 196 osób  w Zakładach Aktywności Zawodowej | 300 | 384: 146 w spółdzielniach socjalnych, 237 w ZAZ: dane PFRON | 78,12% |
| **Cel szczegółowy 6:** Skuteczne wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych | | | | |
| Liczba organizacji objętych wsparciem ze środków PFRON i innych | 100 | 735 | 303: 124 samorząd wojewódz.  146 samorządy powiatowe  13 samorządy gminne  20 PFRON | 54,82% |
| Wysokość środków PFRON przeznaczonych na wsparcie organizacji pozarządowych | 1 755 387 (dane ROPS)  10 468 770 (dane PFRON)  70 000 (dane samorządów powiatowych) | 50 000 000,00 | 26 708 476,40:  2 890 633,00 samorząd wojewódz.  7 875 145,00 samorządy powiatowe (część samorządów wykazała środki na dofinansowanie WTZ mające duży udział w ogólnej kwocie środków PFRON przekazywanych powiatom)  173 698,40 samorządy gminne  15 769 000,00 PFRON | 78,00% |

Informacje samorządów wojewódzkiego i powiatowych odzwierciedlone w powyższej tabeli dają pełen obraz sytuacji monitorowanej na tych szczeblach, z uwagi na 100% zwrot odpowiedzi na pytania sformułowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej   
w Lublinie. Obraz działań podejmowanych przez gminy jest niepełny, z uwagi na małą ilość przesłanych przez nie odpowiedzi (35,7% ). Większość gmin, które udzieliły odpowiedzi skoncentrowała się na tych samych zagadnieniach, wynikających zwłaszcza z ustawy   
o pomocy społecznej, a w większości pozostałych wskaźników wykazała brak działań. Niewielkie zaangażowanie gmin, będących najbliżej potrzeb i problemów mieszkańców,   
w tym również niepełnosprawnych ma negatywny wydźwięk. Korzystniejszy wynik osiągnęły gminy miejskie, które podjęły działania w zakresie profilaktyki niepełnosprawności, szerszego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, czy też zadanie związane ze wspieraniem organizacji pozarządowych. Niezbędne wydaje się wzmocnienie działań na rzecz lepszego rozpoznania potrzeb osób niepełnosprawnych mieszkających   
w danej gminie oraz zaoferowania wsparcia adekwatnego do tych potrzeb. Mowa tu zarówno o udzieleniu informacji, jak i konkretnej pomocy instytucji, bądź organizacji w załatwieniu różnych spraw. Poprawę w tym zakresie przyniosłaby także ściślejsza współpraca pomiędzy jednostkami administracji, a sektorem pozarządowym.

Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014 - 2020 zakłada w odniesieniu do celu szczegółowego 1,   
tj. **skutecznej profilaktyki niepełnosprawności** wzrost w każdym kolejnym roku funkcjonowania Programu o wartość bliską wskaźnikowi bazowemu, tzn. przyjmowanie   
w kolejnych latach łącznie po kilkanaście - kilkadziesiąt nowych programów/projektów przez samorządy wojewódzki, powiatowe i gminne. Na koniec 2020 r. wdrożonych byłoby kilkadziesiąt - kilkaset programów/projektów w tym obszarze. W minionym roku najwięcej programów dotyczyło kultury fizycznej i sportu. Dużą ilość odnotowano zwłaszcza   
w powiatach i gminach, w tym miejskich. Najwięcej dokumentów dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej opracowały starostwa i jednostki opieki zdrowotnej   
w powiatach. Udział gmin był znikomy. Jednostki wojewódzkie opracowały 10 dokumentów. Ponadto, jak wynika z przesłanych informacji, jednostki opieki zdrowotnej, zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i powiatowym wdrażały elementy profilaktyki i promocji zdrowia   
w bieżącej działalności poprzez organizację pogadanek, wykładów, prowadzenie gazetek ściennych, udostępnianie materiałów edukacyjnych, realizację programów terapeutyczno   
- edukacyjnych. Programy mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym   
i ograniczenia wypadkowości w pracy opracowane były głównie w powiatach. W pierwszym z ww. obszarów było to 40 dokumentów, a w drugim tylko 3. Mniejszy udział programów wynika zapewne z węższej tematyki i ilości instytucji odpowiedzialnych za konkretne działania w tym obszarze.

Zgodnie z założeniami Programu, wskaźniki monitorujące cel szczegółowy 2,   
tj. **efektywne ograniczanie i łagodzenie skutków niepełnosprawności** zakładają systematyczny rozwój infrastruktury społecznej, która zabezpiecza między innymi potrzeby osób niepełnosprawnych, jak również likwidację barier architektonicznych   
i w komunikowaniu się w istniejących obiektach, z których korzystają osoby niepełnosprawne. W ubiegłym roku osiągnęły one planowaną wartość. Utrzymanie podobnego przyrostu w kolejnych latach pozwoliłoby na osiągnięcie wartości docelowych. Uruchomienie Regionalnego Programu Operacyjnego w następnym okresie przyczyni się najprawdopodobniej do wzrostu zainteresowania rozwojem i modernizacją infrastruktury społecznej, przede wszystkim ze strony powiatów i organizacji pozarządowych. Wartość wskaźnika docelowego dot. programów/projektów mających na celu integrację osób niepełnosprawnych, w tym polepszanie dostępności do dóbr kultury, rozrywki, sportu, może być trudna do uzyskania. 91 programów/projektów wdrożonych w 2015 r. łącznie przez samorządy różnego szczebla, nawet przy założeniu niedoszacowania z uwagi na niepełne dane z gmin, nie gwarantuje osiągnięcia wskaźnika zaplanowanego na 2020 r. Niekorzystnie na ten stan rzeczy wpłynie zapewne wygaszanie programów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obserwując wskaźniki ustalone do celu szczegółowego 3, tj. **zapewnienia kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym w ramach działań instytucji i organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego,** można przypuszczać, że wartość docelowa zaplanowana na 2020 r. będzie osiągnięta. W ubiegłym roku utworzono 6 partnerstw w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, poprzez wspólne działania instytucji rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych. 1 zawiązano w powiecie i 5   
w gminach. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że wartość docelowa   
15 partnerstw w 2020 r. jest realna. Podobnie w odniesieniu do wskaźnika dotyczącego objęcia osób niepełnosprawnych usługami opiekuńczymi, liczba 4 587 osób w 2015 r, pozwala wnioskować, że utrzymanie wskaźnika w kolejnych latach na zbliżonym poziomie, przyniesie wartość 30 716 na koniec obowiązywania Programu. Na uwagę zasługuje fakt istotnego wzrostu liczby osób objętych usługami specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2012 r. było to 328 osób, a w 2015 r. 942.

W przypadku wskaźników monitorujących do celu szczegółowego 4, tj. **ułatwienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dostępu do edukacji na każdym poziomie**,wskaźnik dotyczący udziału procentowegoosób niepełnosprawnych kształcących się na poziomie szkoła podstawowa - szkoły średnie w placówkach powszechnych i integracyjnych osiągnął stosunkowo wysoki poziom, odpowiednio 16% i 28%. Obniżył się natomiast wskaźnik monitorujący liczbę studentów niepełnosprawnych w ogólnej liczbie studentów. Na podstawie danych przesłanych przez samorządy powiatowe dot. zwrotu kosztów kształcenia w ramach Programu „Aktywny Samorząd”, liczba osób niepełnosprawnych uczących się   
w szkołach wyższych i policealnych wyniosła w ubiegłym roku 1 546. Z informacji przekazanych przez powiaty odnoszących się do poprawy jakości w placówkach kształcenia specjalnego, wynika, że samorządy podjęły w ostatnim roku 325 działań w tym zakresie. Jednocześnie 1 059 nauczycieli podnosiło swoje kwalifikacje zawodowe. Powiaty zleciły także organizacjom pozarządowym zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Z przesłanych danych wynika, że 40 organizacji wykonywało 24 zadania. Utrzymywanie wskaźnika w kolejnych latach na zbliżonym poziomie nie gwarantuje osiągnięcia wskaźnika docelowego w 2020 r. Duża liczba działań   
w zakresie poprawy warunków kształcenia specjalnego, jak również liczba nauczycieli podnoszących kwalifikacje świadczą o poprawie poziomu edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w systemie kształcenia specjalnego. Wzmocnienia wymagają natomiast przedsięwzięcia mające na celu ulepszenie warunków dla uczniów z niepełnosprawnością   
w placówkach powszechnych i integracyjnych. Większy nacisk należy położyć na zapewnienie opieki nauczyciela wspomagającego, udostępnienie pomocy edukacyjnych, dostosowanie programów nauczania do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami. Jest to szczególnie istotne w kontekście wzrostu liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami w zakresie edukacji, jak też funkcjonowania w grupie i społeczności szkolnej, a jednocześnie będących uczniami, którzy nie muszą być objęci kształceniem specjalnym.

Wartości wskaźników obrazujących cel szczegółowy 5, tj. **Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych** są niepokojące. Wzrosła liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, przy jednoczesnym spadku liczby osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i ofert pracy. Wzrosła liczb osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych. W 2012 r. w spółdzielniach socjalnych pracowało 50 osób, a w 2015 już 146. W zakładach aktywności zawodowej liczby te wyglądały następująco: w 2012 r. - 196, w 2015 r. - 237.

Z porównania wskaźników przyjętych w ramach celu szczegółowego 6 Programu,   
tj. **Skutecznego wspierania organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych**, wynika, że w 2015 r. wzrosła w stosunku do 2012 r. liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania z zakresu rehabilitacji. Dane dotyczące kwot są nieporównywalne w badanych latach, głównie z uwagi na niejednolite potraktowanie przez powiaty zagadnienia kwot przyznawanych organizacjom pozarządowym: część powiatów ujęła w nich wysokie kwoty przeznaczone na dofinansowanie działalności WTZ, istotnie podwyższając łączną wysokość środków dla organizacji. Potrzeba zacieśniania współpracy pomiędzy organizacjami, a instytucjami jest stale aktualna i istotna w kontekście różnorodnych potrzeb osób z niepełnosprawnością - tych związanych z codziennością, jak też funkcjonowaniem w życiu społecznym. Współpraca jednostek administracji i organizacji umożliwi lepsze rozpoznanie potrzeb ludzi niepełnosprawnych i najpełniejszą odpowiedź na te potrzeby.

Wnioski dot. stanu realizacji Programu w 2015 r. na podstawie analizy wskaźników poszczególnych celów szczegółowych - w podziale na wnioski pozytywne i negatywne:

|  |  |
| --- | --- |
| **Wnioski pozytywne** | **Wnioski negatywne** |
| **Cel szczegółowy 1:** Skuteczna profilaktyka niepełnosprawności | |
| 1.Stosunkowo duża liczba programów z obszaru kultury fizycznej  i sportu | 1.Stosunkowo małe zaangażowanie gmin w przyjmowanie  i wdrażanie programów w obszarach kultury fizycznej  i sportu, profilaktyki i promocji zdrowia oraz ograniczania wypadkowości w pracy i ruchu drogowym |
| 2.Stosunkowo duża liczba programów z obszaru profilaktyki  i promocji zdrowia |
| 3.Wdrażanie programów odpowiadających newralgicznym potrzebom  i problemom zdrowotnym mieszkańców województwa |
| 4.Stosunkowo duża liczba programów z obszaru ograniczania wypadkowości w pracy i ruchu drogowym |
| **Cel szczegółowy 2:** Efektywne ograniczanie i łagodzenie skutków niepełnosprawności | |
| 1.Dynamiczny rozwój infrastruktury społecznej, zabezpieczającej m.in. potrzeby osób niepełnosprawnych | 1.Zbyt mała liczba programów/projektów „miękkich” mających na celu integrację osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie dostępu do powszechnie cenionych dóbr i usług |
| **Cel szczegółowy 3:** Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym w ramach działań instytucji  i organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego | |
| 1.Powstanie nowych partnerstw utworzonych w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, poprzez wspólne działania instytucji rządowych, samorządowych  i organizacji pozarządowych, umożliwiające w perspektywie kilku lat lepsze rozpoznanie i pełniejsze zabezpieczenie osób niepełnosprawnych |  |
| 2. Wzrost liczby osób niepełnosprawnych objętych usługami opiekuńczymi, w tym zwłaszcza specjalistycznymi, obrazujący lepsze rozpoznanie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców województwa, zwłaszcza na poziomie gminy |
| **Cel szczegółowy 4:** Ułatwienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dostępu do edukacji na każdym poziomie | |
| 1.Stosunkowo wysoki udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczącej się w placówkach powszechnych i integracyjnych | 1.Zmniejszająca się liczba studentów z niepełnosprawnością uczących się na uczelniach w województwie lubelskim |
| 2.Duża liczba działań mających na celu poprawę jakości w placówkach kształcenia specjalnego | 2.Stosunkowo niewielka liczba zadań z zakresu edukacji zlecanych organizacjom pozarządowym przez powiaty |
| 3.Duża liczba nauczycieli z placówek kształcenia specjalnego podnoszących kwalifikacje zawodowe |
| **Cel szczegółowy 5:** Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych | |
| 1.Wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwach społecznych | 1.Wzrost liczby osób niepełnosprawnych zarejestrowanych  w urzędach pracy, jako osoby bezrobotne |
| 2.Zmniejszanie liczby osób niepełnosprawnych poszukujących pracy |
| 3.Spadek liczby ofert pracy dla osób niepełnosprawnych |
| **Cel szczegółowy 6:** Skuteczne wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych | |
| 1.Wzrost liczby organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania na rzecz osób niepełnosprawnych finansowane/współfinansowane ze środków PFRON |  |

Podsumowując wnioski dot. stanu realizacji Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy   
w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014 - 2020, można stwierdzić, że w 2015 r. największy wzrost wskaźników dotyczył rozwoju infrastruktury społecznej oraz poprawy jakości w placówkach kształcenia specjalnego, jak również podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli zatrudnionych w tych placówkach. Pozytywny wydźwięk ma również obejmowanie coraz większej liczby osób z niepełnosprawnością usługami opiekuńczymi, jak też większa liczba organizacji pozarządowych, którym zlecane są zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Świadczy to o lepszym reagowaniu otoczenia na potrzeby osób niepełnosprawnych i podejmowaniu działań na poziomie najbliższym tym osobom - w szkole, miejscu zamieszkania. Najniższe wartości osiągnęły wskaźniki związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Z trudnej sytuacji w tym zakresie wypływa wniosek o konieczności stałego wzmacniania działań ukierunkowanych na ułatwienie osobom z niepełnosprawnością wejścia na rynek pracy, w tym zwłaszcza otwarty. Niezbędne jest poszukiwanie rozwiązań i zachęt dla pracodawców.